## 概要
10日間 実践学習カリキュラム
対象 | Cursor・Python・JavaScript・Next.js・MySQL・GitHub 初心者
進め方 | 小さな Web アプリを作りながら、毎日 2〜4 時間を目安に学習
成果物 | 非公開の「個人メモ＆タスク管理アプリ」（Reading & Task Board）
公開 | しない（GitHub は Private リポジトリのみ）
作るアプリの機能
機能 | 技術
メモ・タスクの一覧・追加・編集・削除 | Next.js（画面）+ Python API
データ保存 | MySQL
画面の動き・入力 | JavaScript / TypeScript
開発環境 | Cursor
履歴管理 | GitHub（private）
最終構成
[ブラウザ] → Next.js (localhost:3000) ↓ fetch Python FastAPI (localhost:8000) ↓ MySQL (localhost:3306)
推奨フォルダ構成（Day 10）
サンプルプロジェクト１/ ├── LEARNING_CURRICULUM.md / .xlsx ├── REFLECTION.md ├── README.md ├── .gitignore ├── frontend/ ← Next.js └── backend/ ← Python FastAPI

## 10日間一覧
日 | テーマ | ゴール | 主な技術
Day 0 | 事前準備 | 開発環境・Cursor・GitHub アカウント | Cursor, Git, Node, Python, MySQL
Day 1 | 環境・GitHub・画面の箱 | Next.js でトップページ表示、Private リポジトリ | Next.js, Git, GitHub, Cursor
Day 2 | JS/TS + コンポーネント | 静的なタスク一覧 UI（ダミーデータ） | JavaScript, TypeScript, React
Day 3 | Python + FastAPI | API が動き JSON を返す | Python, FastAPI, HTTP
Day 4 | fetch で API 接続 | Next.js から API 呼び出し | fetch, async/await, 環境変数
Day 5 | MySQL 永続化 | DB 保存、再起動後もデータ残る | MySQL, SQL, Python DB
Day 6 | CRUD 完成 | 編集・削除・完了フラグ | REST, SQL UPDATE/DELETE
Day 7 | 読書メモ機能 | books / book_notes テーブル | DB設計, JOIN, 動的ルート
Day 8 | Next.js 整理 | hooks・コンポーネント分割 | App Router, カスタムフック
Day 9 | GitHub 実践 | ブランチ・PR・Issue、検索機能 | Git branch, PR, Issue
Day 10 | 仕上げ・振り返り | 完成・REFLECTION.md | Docker概念, デプロイ概念

## 日別詳細
日 | 区分 | 内容
Day 1 | ゴール | リポジトリ作成、Next.js でトップページだけ表示
Day 1 | 学ぶこと | ターミナル、フォルダ構成、npm / Git init・add・commit・push / Next.js app/page.tsx / Cursor でプロジェクト生成
Day 1 | 実践 | 1) GitHub Private リポジトリ作成 2) git init + create-next-app frontend 3) npm run dev → localhost:3000 4) page.tsx 編集 5) README + push
Day 1 | Cursor | Chat: ヘッダー付きレイアウト / 1行ずつ import の意味を質問
Day 1 | チェック | □ localhost:3000 表示 □ GitHub Private に push □ 1回以上 commit
Day 2 | ゴール | 静的なタスク一覧 UI（まだ DB なし）
Day 2 | 学ぶこと | const/let, map, オブジェクト / interface / useState / use client
Day 2 | 実践 | 1) TaskList ダミーデータ 2) TaskForm + 追加（画面のみ） 3) Tailwind スタイル
Day 2 | Cursor | Inline Edit: 削除ボタン / useState コメント追記
Day 2 | チェック | □ map 表示 □ state に追加 □ commit: Day2 タスク一覧 UI
Day 3 | ゴール | Python バックエンドが動き JSON を返す
Day 3 | 学ぶこと | venv, pip, requirements.txt / FastAPI GET・POST / JSON / CORS
Day 3 | 実践 | 1) backend + venv + fastapi uvicorn 2) GET /health, GET/POST /tasks（メモリ） 3) uvicorn --port 8000 4) /docs で Swagger 確認
Day 3 | Cursor | CORS 最小コード / Traceback 貼って修正依頼
Day 3 | チェック | □ /docs で試せる □ POST で増える □ venv/ を gitignore
Day 4 | ゴール | Next.js から Python API を呼び一覧・追加
Day 4 | 学ぶこと | fetch, async/await, try/catch / NEXT_PUBLIC_API_URL / 別ポート開発
Day 4 | 実践 | 1) .env.local に API URL 2) useEffect で GET /tasks 3) POST 後に再取得 4) ローディング・エラー表示
Day 4 | Cursor | fetch エラーハンドリングコメント / DevTools Network
Day 4 | チェック | □ 両方起動で動作 □ リロードで消える（Day5で解決） □ commit Day4
Day 5 | ゴール | タスクを DB に保存、再起動後も残る
Day 5 | 学ぶこと | CREATE TABLE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE / 主キー / mysql-connector-python
Day 5 | 実践 | 1) learning_app DB + tasks テーブル 2) backend/.env（gitignore） 3) API を DB 操作に差し替え 4) .env.example 作成
Day 5 | Cursor | （SQL 実行確認を AI に質問可）
Day 5 | チェック | □ SELECT * FROM tasks □ 再起動後も残る □ .env は commit しない
Day 6 | ゴール | 編集・削除・完了フラグまで一通り
Day 6 | 学ぶこと | REST GET/POST/PUT/PATCH/DELETE / SQL WHERE, UPDATE / 編集UI
Day 6 | 実践 | API: PUT /tasks/{id}, PATCH done, DELETE フロント: 編集・削除・完了ボタン
Day 6 | Cursor | SQL インジェクション対策レビュー / パラメータ化クエリ
Day 6 | チェック | □ ブラウザから CRUD 全部 □ commit Day6
Day 7 | ゴール | books テーブルとメモを追加
Day 7 | 学ぶこと | 1対多設計 / JOIN / 複数リソース API
Day 7 | 実践 | 1) books, book_notes テーブル（CASCADE） 2) /books, /books/{id}/notes 3) app/books/[id]/page.tsx
Day 7 | Cursor | （動的ルートの説明を依頼可）
Day 7 | チェック | □ 本とメモ複数 □ CASCADE 削除 □ ER図を README に
Day 8 | ゴール | コード整理、JavaScript 理解を深める
Day 8 | 学ぶこと | layout.tsx, loading.tsx, 動的ルート / useTasks / 共通 UI
Day 8 | 実践 | 1) hooks/useTasks.ts 2) lib/api.ts 3) ナビ 4) types/index.ts
Day 8 | Cursor | リファクタのみ・動作変更なし / diff 確認して Accept
Day 8 | チェック | □ README 構成と一致 □ commit Day8
Day 9 | ゴール | ブランチ・PR・Issue を一人で体験
Day 9 | 学ぶこと | git checkout -b / PR / Issue / バリデーション
Day 9 | 実践 | 1) Issue 3つ 2) ブランチ→PR→Merge 3) 検索（LIKE or filter） 4) README セットアップ
Day 9 | Cursor | （README テンプレート生成依頼可）
Day 9 | チェック | □ PR merge 1回 □ Issue close □ README 完備
Day 10 | ゴール | デモ完成、学習の言語化
Day 10 | 学ぶこと | Docker Compose（任意）/ デプロイ概念 / 振り返り
Day 10 | 実践 | 1) 空状態UI・スタイル統一・git tag v0.1.0（任意） 2) REFLECTION.md 3) 最終動作確認すべて
Day 10 | Cursor | 振り返り文書の下書き依頼可
Day 10 | チェック | □ MySQL→Backend→Frontend □ タスクCRUD □ 本メモCRUD □ GitHub Private □ .env 未commit

## 進捗チェックリスト
日 | チェック項目 | 完了
Day 0 | Cursor インストール | □
Day 0 | Node.js LTS インストール | □
Day 0 | Python 3.11+ インストール | □
Day 0 | MySQL または Docker+MySQL | □
Day 0 | Git インストール | □
Day 0 | GitHub アカウント作成 | □
Day 0 | Cursor でプロジェクトフォルダを開いた | □
Day 1 | localhost:3000 でページ表示 | □
Day 1 | GitHub Private に push | □
Day 1 | 1回以上 commit | □
Day 2 | map で一覧表示 | □
Day 2 | フォームから state に追加 | □
Day 2 | commit: Day2 タスク一覧 UI | □
Day 3 | /docs で API 試行 | □
Day 3 | POST でタスク追加（メモリ） | □
Day 3 | venv/ を gitignore | □
Day 4 | フロント+API 同時起動で動作 | □
Day 4 | commit: Day4 連携 | □
Day 5 | SELECT * FROM tasks 確認 | □
Day 5 | 再起動後もデータ残る | □
Day 5 | .env を commit していない | □
Day 6 | ブラウザから CRUD 全部 | □
Day 6 | commit: Day6 CRUD 完成 | □
Day 7 | 本とメモを複数登録 | □
Day 7 | CASCADE 削除確認 | □
Day 7 | ER図を README に追記 | □
Day 8 | フォルダ構成が README と一致 | □
Day 8 | commit: Day8 整理 | □
Day 9 | ブランチ→PR→merge 1回以上 | □
Day 9 | Issue を close | □
Day 9 | README セットアップ手順完備 | □
Day 10 | MySQL→Backend→Frontend 起動確認 | □
Day 10 | タスク CRUD 最終確認 | □
Day 10 | 本・メモ CRUD 最終確認 | □
Day 10 | REFLECTION.md 作成 | □
「完了」列の □ を ○ に書き換えるか、Excel のチェックボックスを挿入して進捗管理してください。

## Day0_事前準備
事前準備（Day 0）
■ 1. Cursor をインストール（日本語 UI 推奨）
■ 2. Node.js LTS をインストール（node -v / npm -v で確認）
■ 3. Python 3.11+ をインストール（python --version）
■ 4. MySQL または Docker Desktop + MySQL コンテナ
■ 5. Git をインストール（git --version）
■ 6. GitHub アカウント作成
□ 7. フォルダ「サンプルプロジェクト１」を Cursor で開く
操作 | ショートカット（Win）
AI に質問・依頼 | Ctrl + L（Chat）
コード選択して修正 | 選択 → Ctrl + K（Inline Edit）
ファイルを開く | Ctrl + P
ターミナル | Ctrl + `
AI への聞き方のコツ
・「初心者向けにコメント付きで」「理由も説明して」と添える
・エラーは全文コピーして貼る
・1日の範囲は「このファイルだけ直して」と小さく区切る

## GitHub・Git
タイミング | やること
Day 1 | Private リポジトリ作成、README だけ push
Day 2〜9 | 機能が動くたび git add → commit → push
Day 10 | タグ v0.1.0 や Release（任意・非公開）
毎日の Git ルーティン（5分）
git status git add . git commit -m "Day3: タスク一覧 API を追加" git push
コミットメッセージ例
Day1: プロジェクト初期構成
Day5: MySQL に tasks テーブル作成
fix: 作成日時が UTC になる問題を修正

## 技術マップ
技術 | 主に学ぶ日
Cursor | 毎日（特に Day 1, 8, 9）
GitHub | Day 1, 9, 10 + 毎日 commit
JavaScript / TypeScript | Day 2, 4, 8
Next.js | Day 1, 2, 4, 7, 8
Python | Day 3, 5, 6, 7
MySQL | Day 5, 6, 7
HTTP / API 設計 | Day 3, 4, 6, 9

## つまずき対処
症状 | 確認すること
CORS エラー | FastAPI の CORS 設定、NEXT_PUBLIC_API_URL
DB 接続失敗 | MySQL 起動、.env のホスト/ユーザー/パスワード
fetch failed | backend がポート 8000 で動いているか
ポート使用中 | 他の node / uvicorn プロセスを終了
Git push 拒否 | git remote -v、GitHub 認証（PAT または SSH）
Cursor への質問例
「このエラーを初心者向けに原因と修正手順を3ステップで教えて: [エラー全文]」

## 11日目以降
学習後のおすすめステップ
1. 認証: NextAuth または JWT（非公開のまま）
2. テスト: Python pytest、フロント Vitest
3. Docker Compose: MySQL + API を一発起動
4. デプロイ体験: Vercel（フロント）+ Railway 等
毎日の開始ルーティン（2分）
・Cursor でプロジェクトを開く
・MySQL → uvicorn → npm run dev の順で起動
・git pull（別PCなしならスキップ）
・今日の Day のチェックリストだけ読む

## SQL参考
Day 5: tasks テーブル
CREATE DATABASE learning_app; USE learning_app; CREATE TABLE tasks ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, title VARCHAR(255) NOT NULL, memo TEXT, done TINYINT(1) DEFAULT 0, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
Day 7: books / book_notes
CREATE TABLE books ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, title VARCHAR(255) NOT NULL, author VARCHAR(255), created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE book_notes ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, book_id INT NOT NULL, content TEXT NOT NULL, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id) ON DELETE CASCADE );